## Tarefas
Data | Status | Tipo | Descrição
2015-06-10 | Concluída | Codificação | Criar uma nova solução para o JavascriptOptmizer
2015-06-12 | Concluída | Codificação | Incluir o AForge.Core e Genetic
2015-06-12 | Concluída | Codificação | Incluir o parser no estado atual
2015-06-12 | Concluída | Codificação | Cria um Tipo de Gene que representa funções (instruções) e argumentos;
2015-06-13 | Concluída | Codificação | Montar uma lista de funções
2015-06-13 | Concluída | Codificação | Dado o Javascript alvo montar uma lista de argumentos possíveis;
2015-06-13 | Concluída | Codificação | Criar um novo tipo de GPTreeChromosome que representa corretamente Javascript
2015-06-18 | Concluída | Codificação | Criar um Fitness para avaliar
2015-06-18 | Concluída | Codificação | Gera o código Js do novo individuo;
2015-06-20 | Concluída | Codificação | Verifica se é válido
2015-06-20 | Concluída | Codificação | Executa os testes
2015-06-20 | Concluída | Codificação | Mede o tempo de execução
2015-06-20 | Concluída | Codificação | Mede a quantidade de testes que passaram
2015-06-20 | Concluída | Codificação | Calcula um valor de Fit
2015-06-24 | Concluída | Codificação | Mudar o parser para criar um individuo em cima da AST que o ANTLR gera
2015-07-19 | Concluída | Codificação | Executar as rodadas da momentJs
2015-06-10 | Em Andamento | Capítulos | Cap 1 - Introdução (2 páginas)
| Aguardando | Capítulos | Cap 2 - Genetic Improvement
| Aguardando | Capítulos | Cap 3 - Trabalhos relacionados
| Aguardando | Capítulos | Cap 4 - Proposta
| Aguardando | Capítulos | Cap 5 - Resultados iniciais
2015-06-26 | Concluída | Codificação | Expandir o gerador de código para cobrir o MomentJs
2015-07-05 | Concluída | Codificação | Escrever os testes ou executar os testes do próprio
2015-07-05 | Concluída | Codificação | Otimizar o uso do QUnit
2015-07-05 | Concluída | Codificação | Diminuir o js do Qunit para apenas o que é usado no moment
2015-07-05 | Concluída | Codificação | MultiThreading
2015-07-05 | Concluída | Codificação | Montar um ambiente no Madara
2015-07-05 | Concluída | Codificação | Executar testes unitários no jenkins
2015-07-05 | Concluída | Codificação | Configurar o Jenkins para usar um app.config com valores de rodada e arquivos reais
2015-07-11 | Não Executada | Codificação | Mimificar todos os arquivos?
2015-07-11 | Concluída | Codificação | Bug: Operador de cruzamento com loop infinito
2015-07-11 | Concluída | Codificação | Limitador de tentativas (100)
2015-07-11 | Concluída | Codificação | Bug: Avalição da Fitness com loop inifito
2015-07-11 | Concluída | Codificação | Timeout de função (10 minutos)
2015-07-12 | Concluída | Codificação | Executar apenas os testes da função alvo da otimização
2015-07-12 | Concluída | Codificação | Fazer o mapeamento Função -> modulo nos testes (colocar em um arquivo?)
2015-07-12 | Não Executada | Codificação | Load da matriz na Otimização
2015-07-12 | Não Executada | Codificação | Executar apenas o modulo citado (Qunit permite isso)
2015-07-12 | Concluída | Codificação | Definir quais funções otimizar por LOC, + Utilizadas (calls)
2015-07-12 | Concluída | Codificação | Resolver Bug da outOfMemory
2015-07-18 | Concluída | Codificação | Resolver o StackOverFlow
| Aguardando | Codificação | Refatorar para usar as interfaces
| Aguardando | Codificação | Incluir testes unitários corretos para as operações
2015-07-18 | Concluída | Codificação | Colocar o CreateOffspring para funcionar (Sempre baseado no original?)
2015-07-18 | Concluída | Codificação | Expor os dados dos operadores (o que fazem por baixo, debug)
| Aguardando | Codificação | Garantir que o operador de mutação SEMPRE mute algo
| Aguardando | Codificação | Estamos gerando muitos similares!
| Aguardando | Codificação | Planilhar os dados da execução, link para os arquivos finais
| Aguardando | Codificação | Colocar um report de saída em HTML com o diff dos arquivos (Best x original) Ver script pronto (http://ejohn.org/projects/javascript-diff-algorithm/)
| Aguardando | Codificação | Implementar operador de troca de call de função por seu código (Sugestão GHT)
| Aguardando | Codificação | A exclusão de um call deveria verificar se a função alvo ainda é necessária. Caso não excluir ela inteira (poupar muita instrução)
2015-07-14 | Concluída | Codificação | Fazer a operação entender instrução e bloco dentro da árvore.
2015-07-14 | Concluída | Codificação | Fazer a operação de de cross padrão. Tornar testável.
2015-07-15 | Concluída | Codificação | Fazer a operação entender instrução e bloco dentro da árvore.
2015-07-15 | Concluída | Codificação | Mutação baseada em "encherto ou transplate"
2015-07-19 | Concluída | Codificação | Procurar boas práticas de Js para estudar operadores de mutação
2015-07-20 | Concluída | Codificação | OverFlow no javascript, refatoração do Jurassic
2015-07-21 | Concluída | Codificação | OverFlow quando usa a função Clone
2015-08-05 | Em Andamento | Codificação | Incluir a underscore na execução
| Aguardando | Codificação | Executar as rodadas do underscore
Note on D24: Autor: Done Bug: uso do Document pelo Jquery Done Bug: Tratamento de window.onload ByPassed Bug: tratamento de erro global (window.onerror ) ByPassed Bug: tratamento de arrays tipados no Jurassic ByPassed Bug: data com ano zero ou menor (usar timespan) Desabilitei na casa de 110 casos de teste (De 47.616 para 39.287 assertivas. Não rodei cobertura ainda) 4 minutos e 20 segundos em média cada individuo!!!!
Note on B59: Autor: Concluída em 28/07/2015

## Anotações Gerais
Dúvidas gerais
Ao executar x gerações sem melhoria parar?
Gerar grafo usando DotLanguage?
Pensar em quais operadores de GP usar nesse exemplo (inclui na mão o de apagar)
Fazer a otimização sequencial das funções?
Verificar se os meus resultados servem para o icse (http://2015.icse-conferences.org/)
2016 - Texas
2017 - Buenos Aires

## Depois da qualificacao
Reprodução | (Implementar a reprodução? Analisar)
Inferir tipos;
Usar uma FunctionRank (ref trabalho em JS para mutação)?
Gerar grafo usando DotLanguage?
Como decidir qual função otimizar?
Definir uma?
Variar dentro do corpo da biblioteca?

## mutações
http://pt.slideshare.net/doris1/performance-optimization-and-javascript-best-practices | http://jonraasch.com/blog/10-javascript-performance-boosting-tips-from-nicholas-zakas | http://blogs.msdn.com/b/dorischen/archive/2011/03/17/web-performance-tips-10-javascript-best-practices.aspx
Retirar globais | Apagar instruções com with() | Use === Instead of ==
Retirar var de dentro de for | Trocar for in por for puro | Eval = Bad
Use {} Instead of New Object() | Trocar for por while com variavel de controle externa (item 7) | Reduce Globals: Namespace
Use [] Instead of New Array() |  | Don't Pass a String to "SetInterval" or "SetTimeOut"
Use {} Instead of New Object()
Use [] Instead of New Array()